## Slide 1
ROADMAP 2027
2027：做少一点，
做深一点
XX 产品线年度路线图
规划周期：2026.11 — 2027.12
3
条 产品主线
12
个 立项
4
项 明确不做
31
% 资源机动

## Slide 2
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
CONTENTS
路线图四个部分
目标、主线、节奏、取舍
01
2027 目标
两个北极星指标
进入 →
02
三条产品主线
做什么、为什么是这三件
进入 →
03
季度节奏
四个季度的排期与依赖
进入 →
04
明确不做
四项取舍与理由
进入 →
‹
≡
›
02

## Slide 3
01
第 01 部分
2027 目标
两个北极星指标
www.974.cn

## Slide 4
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
PART 01 · 目标
2027 只盯两个北极星指标
对比基线：2026 年 10 月
周活跃留存
46
%
目标 +9pp 至 55%
一切主线的最终校验
付费转化
3.8
%
目标 6.0%
商业化主指标
需求吞吐
—
不设指标
防止为交付速度牺牲深度
一句话读这段
留存和付费是仅有的两个裁判：任何主线立项时都要回答「这两条怎么动」。
‹
≡
›
04

## Slide 5
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
PART 02 · 主线
三条主线的资源分配
柱为研发资源占比（%），线为预期留存贡献（pp）
Chart: 
| 协作深度 | 移动端重做 | 开放平台
研发资源占比（%） | 42 | 33 | 25
预期留存贡献（pp） | 5 | 3 | 1
三个观察
协作深度是主航道
编辑器性能与多人并发，直接对应留存。
移动端重做是补课
移动端周活只有桌面端四成，体验债两年了。
开放平台克制投入
2027 只做核心 API，生态不是今年的仗。
结论：资源给协作深度，预期它贡献一半以上的留存增量。
‹
≡
›
05

## Slide 6
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
PART 03 · 节奏
四个季度的排期
灰色竖线为季度边界；依赖项已对齐
Q1
Q2
Q3
Q4
编辑器内核重构
移动端依赖其接口，先行
多人并发 v2
移动端框架重做
与内核共享接口组
移动端全量发布
开放 API 核心集
排期的硬约束只有一个：移动端全量必须等内核重构完成，其余项可并行机动。
‹
≡
›
06

## Slide 7
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
PART 03 · 依赖
五项共用依赖，合并成两组交付
技术评审结论
依赖项 | 涉及立项 | 合并后交付物 | 负责人
权限体系 v2 | 协作深度 / 开放平台 | 统一权限服务 Q2 交付 | 平台组 · ×××
实时通道 | 协作深度 / 移动端 | 长连接网关 Q1 交付 | 基础组 · ×××
计费改造 | 开放平台 / 商业化 | 按量计费 Q3 交付 | 商业化 · ×××
合并的收益：省约 3 人月，且两组接口只需对接一次。
‹
≡
›
07

## Slide 8
www.974.cn
PART 02 · 主线
移动端重做：不是改版，是还债
历史包袱
2019 年的混合架构仍在跑，页面打开比桌面慢 2.8 秒。
团队断档
移动端工程师 2025 年流失过半，新代码无人敢动。
重做方案
原生框架 + 共享业务层，桌面端逻辑零改动复用。
重做的验收标准只有一条：移动端周活追到桌面端的六成。
示例数据 · 仅用于版式演示
08
‹
≡
›

## Slide 9
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
PART 04 · 取舍
明确不做：四项与理由
砍掉的比留下更需要理由
Chart: 
| 协作深度 | 移动端 | 开放平台 | 机动储备
v | 42 | 33 | 25 | 31
呼声最高的四项「不做」及呼声强度（指数）
离线编辑
72
场景低频，内核重构后重新评估
自建 IM
65
打不过专业 IM，不碰
多语言
48
海外策略未定，先做架构预留
AI 写作
88
呼声最高但同质化严重，只做辅助
AI 写作砍到「只做辅助」是本年度最难的取舍：呼声最高，但三家大厂已把独立功能做成了免费能力。
‹
≡
›
09

## Slide 10
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
机制
路线图怎么防僵化：三个机制
1
季度修正窗
每季度末开放一次排期修正，平时不接受插队。
›
2
机动储备
31% 资源不预排，应对事故与突发机会。
›
3
双周对表
路线图与实际进度双周对一次，偏差超 2 周触发修正窗。
路线图的价值不在「照着做」，在「让每一次变化都有据可查」。
‹
≡
›
10

## Slide 11
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
节奏
2027 四个关键节点
Q1 末
内核重构交付
移动端切换接口，风险最高的一次变更
Q2 末
多人并发 v2
留存目标中期校验点
Q3 末
移动端灰度
20% 用户先行，双周对比数据
Q4 末
全量 + API
年度目标总校验
Q1 末是全年最大风险点，预案：灰度回滚方案与桌面端降级开关在 Q1 第一周完成。
‹
≡
›
11

## Slide 12
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
下一步
两周内的启动动作
规划批准后立即执行
立项卡
12 个立项各出一页立项卡
各主责组
11.15 前
接口冻结
内核与移动端接口组冻结 v1
架构师 ×××
11.20 前
灰度预案
移动端灰度与回滚方案
移动组 ×××
12.10 前
路线图批准的标志不是会议通过，是这三行动作有人认领。
‹
≡
›
12

## Slide 13
XX 产品线 · 2027 路线图
示例数据 · 仅用于版式演示
www.974.cn
现场与过程
过程与评审
路线图是怎么定下来的
www.974.cn
设计评审
路线图上每一项都过了两轮设计评审与一轮技术评审。
www.974.cn
依赖梳理
12 项规划里 5 项存在共同依赖，排期时做了合并。
www.974.cn
原型验证
高不确定性的 3 项先做原型验证，再进正式排期。
配图右下角的水印为素材版权标记，换成自己的照片后自然消失。
‹
≡
›
13

## Slide 14
ROADMAP 2027
做少一点，做深一点
XX 产品线 · 2027 路线图
规划组 · 2026.11
www.974.cn · 模板库